## Progress Planning and Tracking
Project Name: | Why Quantum Machine Learning Matters
Report Date: | 2023-09-10
[5 empty] | Milestone #1 |  |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone #3 |  |  |  | C-Day
Deliverable | Tasks | Complete% | Current Status Memo | Assigned To | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-12-02
Requirements | Meet with faculty advisor (FA) | 0% | Delayed to following week | All | 2016-09-02: 5; 2016-09-09: 10
| Define requirements with FA | 0% |  | All | 2016-09-09: 5; 2016-09-16: 3
| Review requirements with FA | 0% |  | All | 2016-09-09: 5; 2016-09-16: 4
Project design | Research Proposal | 0% |  |  | 2016-09-23: 10; 2016-09-30: 4
| Data Collection | 0% |  |  | 2016-09-23: 5; 2016-09-30: 10; 2016-10-07: 10
| Environmental Setup | 0% |  |  | 2016-09-30: 10; 2016-10-07: 5
| Experimental Design | 0% |  |  | 2016-10-07: 10; 2016-10-14: 5
| Research Timeline | 0% |  |  | 2016-10-07: 8; 2016-10-14: 5
Development | Data Analysis | 0% |  |  | 2016-10-14: 8; 2016-10-21: 8; 2016-10-28: 5; 2016-11-04: 10
| Quantum ML exploration | 0% |  |  | 2016-10-21: 8; 2016-10-28: 10; 2016-11-04: 20; 2016-11-11: 20
| Data Visualization | 0% |  |  | 2016-11-11: 10; 2016-11-18: 10
| Test program | 0% |  |  | 2016-11-04: 8; 2016-11-11: 5; 2016-11-18: 20
Final report | Report writing | 0% |  |  | 2016-11-18: 15; 2016-11-25: 10; 2016-12-02: 10
| Presentation preparation | 0% |  |  | 2016-11-18: 5; 2016-11-25: 5; 2016-12-02: 5
| Poster preparation | 0% |  |  | 2016-12-02: 10
| Final report submission to D2L and project owner | 0% |  |  | 2016-12-02: 5
|  |  | Total work hours | 321 | 5 | 20 | 7 | 15 | 24 | 33 | 18 | 16 | 15 | 38 | 35 | 50 | 15 | 30
Legend
Planned
Delayed
Number | Work: man hours